BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT VÉ XE KHÁCH TÍCH HỢP AI NHẰM HỖ TRỢ  GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

TÀI LIỆU PROPOSAL

GVHD: Lưu Văn Hiền

Nhóm SVTH:

Nguyễn Văn Huy                        27211241093

Đồng Tiến Dũng                         27211223110

Võ Thanh Hải                             27211236863

Trương Công Huỳnh Nhất Trí    27212438003

Tăng Thanh Phong                      2321124107

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2024

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | BusBookingAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách và tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin. |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2025 | Ngày kết thúc | 15/05/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Lưu Văn Hiền Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Đồng Tiến Dũng Email: dungdong333@gmail.com Tel: 0393954568 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | NguyễnVăn Huy | vvaannhhuuyy@gmail.com | 0384185536 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Huy | vvaannhhuuyy@gmail.com | 0384185536 |
|  | Võ Thanh Hải | 0haileomt113@gmail.com | 0826319186 |
|  | Trương Công Huỳnh Nhất Trí | tritruong17092003@gmail.com | 0935615532 |
|  | Tăng Thanh Phong | phongthanh.tang1@gmail.com | 0988514081 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách và tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |
| Người thực hiện | Đồng Tiến Dũng |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đồng Tiến Dũng | 02/04/2025 | Bản nháp |
| 1.1 | Đồng Tiến Dũng | 03/04/2025 | Chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Đồng Tiến Dũng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Văn Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Nguyễn Văn Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Võ Thanh Hải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Trương Công Huỳnh Nhất Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Tăng Thanh Phong | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6

1.1. Mục đích	6

1.2. Tổng quan dự án	6

1.3. Mục tiêu của dự án	6

1.4. Phạm vi	6

1.5. Giả định và ràng buộc	7

1.6. Các bên liên quan	8

1.7. Mô hình	8

2. TỔ CHỨC NHÓM	8

2.1. Thông tin nhóm Scrum	8

2.2. Vai trò trách nhiệm	9

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm	9

2.3. Cách thức liên lạc	11

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc	11

2.4. Báo cáo	11

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting	11

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	12

3.1. Phạm vi	12

3.2.Work Breakdown Structure	13

4.LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	14

4.1.Các cột mốc	14

Bảng 4.1: Các cột mốc	14

4.2.Lịch trình dự án	14

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết	14

5.CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	24

5.1.Đơn giá	24

5.2.Chi phí chi tiết	24

5.3.Chi phí khác	24

5.4.Tổng chi phí	24

5.4.1.Chi phí/giờ	24

5.4.2.Tổng dự toán	24

6.QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	25

7.RỦI RO DỰ ÁN	28

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro	28

Bảng 7.2: Rủi ro dự án	28

8.QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	31

8.1.Mục tiêu chất lượng	31

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm	31

8.2.Chỉ số	31

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm	31

8.3.Kiểm tra	32

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra	32

8.4.Báo cáo sự cố và khác phục	33

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố	33

9.QUẢN LÝ CẤU HÌNH	33

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình	33

10.CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	34

10.1.Kỹ thuật phát triển hệ thống	34

10.2.Môi trường	34

10.3.Các ràng buộc khác	34

11.TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

1.GIỚI THIỆU

1.1.Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

1.2.Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

1.3.Mục tiêu của dự án

- Cung cấp nền tảng đặt vé xe khách online nhanh chóng, chính xác.

- Hạn chế tối đa lỗi do thao tác thủ công và tiết kiệm thời gian.

- Tích hợp AI hỗ trợ tư vấn, tăng trải nghiệm người dùng.

- Giúp nhà xe quản lý lịch trình, vé, tài xế, phương tiện dễ dàng.

1.4.Phạm vi

-Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

-Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

-Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

-Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web, bao gồm các chức năng:

• Đối với người dùng:

- Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu.

- Tìm kiếm chuyến xe theo ngày đi, nơi đi, nơi đến.

- Đặt vé và chọn chỗ ngồi trên xe.

- Thanh toán trực tuyến qua các cổng Momo/VNPAY.

- Xem chi tiết vé đã đặt và quản lý vé của tôi.

- Trò chuyện với Chatbot AI để được tư vấn tuyến, giờ chạy, chính sách.

• Đối với quản trị viên (Admin):

- Quản lý tuyến đường, chuyến xe, phương tiện, tài xế.

- Theo dõi và thống kê số lượng vé đặt, doanh thu, lượt sử dụng chatbot.

- Quản lý các chính sách vận hành, hoàn hủy vé, điều khoản sử dụng.

- Xem và xử lý thông tin liên hệ từ người dùng gửi lên.

- Quản lý dữ liệu AI hoặc tích hợp chatbot từ nền tảng thứ ba.

1.5.Giả định và ràng buộc

-Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

-Phải có kết nối Internet.

-Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

-Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

- Nhóm sinh viên gồm 5 thành viên, thời gian thực hiện dự án là 2,5 tháng.

- Kinh phí phát triển hạn chế, sử dụng nền tảng miễn phí hoặc demo.

- Công nghệ: PHP, laravel, Html, css, Javascript(Jquery), NLP(ngôn ngữ tự nhiên).

1.6.Các bên liên quan

-Mentor

-Scrum Master

-Product Owner

-Team member

1.7.Mô hình

Dự án áp dụng mô hình phát triển phần mềm Scrum - mô hình lặp giúp linh hoạt trong kiểm thử, phản hồi và điều chỉnh. Scrum được chia thành các vòng lặp ngắn (Sprint) trong đó nhóm lên kế hoạch, thực hiện, kiểm thử và cải tiến.

2. TỔ CHỨC NHÓM

2.1. Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Huy | 0384185536 | vvaannhhuuyy@gmail.com | Scrum Master |
| Đồng Tiến Dũng | 0393954568 | dungdong333@gmail.com | Product Owner |
| Võ Thanh Hải | 0826319186 | 0haileomt113@gmail.com | Member |
| Trương Công Huỳnh Nhất Trí | 0935615532 | tritruong17092003@gmail.com | Member |
| Tăng Thanh Phong | 0988514081 | phongthanh.tang1@gmail.com | Member |

2.2. Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn quy trình. - Nắm tất cả hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Lưu Văn Hiền |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các chức năng. - Chi định công việc cho các thành viên trong nhóm. - Theo dõi tiến độ, hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo tiến độ, phạm vi, chất lượng và chi phí của dự án. -Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Tổ chức họp Scrum định kỳ. | Nguyễn Văn Huy |
| Product Owner | - Thu thập và phân tích yêu cầu người dùng. - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. -Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. -Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. -Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. -Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint | Đồng Tiến Dũng |
| Team member | - Thiết kế CSDL, lập trình giao diện và chức năng. - Kiểm thử, sửa lỗi, viết báo cáo. -Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ -Phân tích yêu cầu | Tất cả thành viên |

2.3. Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Zalo, Facebook |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Zalo, Facebook |

2.4. Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Google meet hoặc zalo | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

3. PHẠM VI QUẢN LÝ

3.1. Phạm vi

Phần mềm sẽ hỗ trợ hai đối tượng chính: khách hàng và quản trị viên.

- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm chuyến, đặt vé, thanh toán, quản lý vé.

- Admin có thể quản lý tuyến đường, chuyến đi, phương tiện, tài xế, thống kê và duyệt phản hồi khách hàng.

- 3.2.Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- 4.LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

- 4.1.Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 4 ngày | 17/03/2025 | 21/03/2025 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 4ngày | 22/03/2025 | 26/03/2025 |
| 3 | Triển khai | 44 ngày | 29/03/2025 | 12/05/2025 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 10/03/2025 | 12/05/2025 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 13/05/2025 | 15/05/2025 |

4.2.Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 17/03/2025 | 23/03/2025 | 48 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 16 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 8 | Huy |
| 2 | Bắt đầu | 19/03/2025 | 24/03/2025 | 48 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 8 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu User Story | 22/03/2025 | 22/03/2025 | 8 | Huy |
| 2.3 | Tạo tài liệu Product Backlog | 23/03/2025 | 23/03/2025 | 8 | Dũng |
| 2.4 | Tạo tài liệu Project Plan | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 8 | Dũng, Huy |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 16 | Huy |
| 2.6 | Review tài liệu | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 8 | All team |
| 3 | Development | 29/03/2025 | 10/05/2025 | 272 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 29/03/2025 | 19/04/2025 | 152 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 29/03/2025 | 29/03/2025 | 8 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 29/03/2025 | 29/03/2025 | 8 | Huy,Dũng |
| 3.1.3 | Tạo TestPlan 1 | 29/03/2025 | 29/03/2025 | 8 | Huy,Dũng |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 30/03/2025 | 03/04/2025 | 48 |  |
|  | Đăng nhập | 30/03/2025 | 30/03/2025 | 8 | Phong |
|  | Đăng ký | 30/03/2025 | 30/03/2025 | 8 | Phong |
|  | Đăng xuất | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 8 | Huy |
|  | Tìm kiếm chuyến xe | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16 | Huy |
|  | Đặt vé | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 8 | Dũng |
|  | Xem thông tin chi tiết của vé | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 8 | Dũng |
|  | Thanh toán | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 8 | Trí |
|  | Xem danh sách vé đã đặt | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 8 | Hải |
|  | Review of Sprint 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 8 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 05/04/2025 | 06/04/2025 | 20 |  |
|  | Đăng nhập | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Trí |
|  | Đăng ký | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Phong |
|  | Đăng xuất | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Hải |
|  | Tìm kiếm chuyến xe | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Dũng |
|  | Đặt vé | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Huy |
|  | Xem thông tin chi tiết của vé | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Trí |
|  | Thanh toán | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Phong |
|  | Xem danh sách vé đã đặt | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 1 | Hải |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 10 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 07/04/2025 | 13/04/2025 | 48 |  |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Code Front – End Đăng ký | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Đăng xuất | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2 | Hải |
|  | Code Front – End Tìm kiếm chuyến xe | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2 | Dũng |
|  | Code Front – End đặt vé | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 2 | Huy |
|  | Code Front – End Xem thông tin chi tiết của vé | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Code Front – End Thanh toán | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 4 | Dũng |
|  | Code Front – End Xem vé đã đặt | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 4 | Trí |
|  | Code Back– End Đăng nhập | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 4 | Hải |
|  | Code Back– End Đăng ký | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | Huy |
|  | Code Back– End Đăng xuất | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | Phong |
|  | Code Back– End Tìm kiếm chuyến xe | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 4 | Dũng |
|  | Code Back– End đặt vé | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 2 | Trí |
|  | Code Back– End Xem thông tin chi tiết của vé | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 2 | Hải |
|  | Code Back– End Thanh toán | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 2 | Huy |
|  | Code Back– End Xem vé đã đặt | 13/04/2025 | 13/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Integrate Code | 13/04/2025 | 13/04/2025 | 4 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 8 |  |
|  | Đăng nhập | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Trí |
|  | Đăng ký | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Phong |
|  | Đăng xuất | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Hải |
|  | Tìm kiếm chuyến xe | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Dũng |
|  | Đặt vé | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Huy |
|  | Xem thông tin chi tiết của vé | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Trí |
|  | Thanh toán | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Phong |
|  | Xem danh sách vé đã đặt | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | Hải |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 10 |  |
|  | Đăng nhập | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | Trí, Phong |
|  | Đăng ký | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | Hải, Dũng |
|  | Đăng xuất | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | Huy, Phong |
|  | Tìm kiếm chuyến xe | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2 | Huy, Hải |
|  | Đặt vé | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | Trí, Dũng |
|  | Xem thông tin chi tiết của vé | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | Phong, Hải |
|  | Thanh toán | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2 | Huy, Trí |
|  | Xem danh sách vé đã đặt | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | Huy, Dũng |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 14 |  |
|  | Đăng nhập | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Trí |
|  | Đăng ký | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | Phong |
|  | Đăng xuất | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | Hải |
|  | Tìm kiếm chuyến xe | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | Dũng |
|  | Đặt vé | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | Huy |
|  | Xem thông tin chi tiết của vé | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | Trí |
|  | Thanh toán | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Xem danh sách vé đã đặt | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | Hải |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 18/04/2025 | 10/05/2025 | 155 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 4 | Huy |
| 3.2.3 | Tạo TestPlan 2 | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 4 | Huy |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 40 |  |
|  | Quên mật khẩu | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 8 | Trí |
|  | Trattt Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 8 | Dũng |
|  | Xem báo cáo thống kê | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 8 | Huy |
|  | Quản lý tuyến đường | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 8 | Phong |
|  | Quản lý tài xế | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8 | Hải |
|  | Quản lý Phương tiện | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8 | Trí |
|  | Quản lý chuyến xe | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 8 | Dũng |
|  | Quản lý khách hàng | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 8 | Trí |
|  | Quản lý vé xe | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 8 | Huy |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 8 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 26/04/2025 | 27/04/2025 | 19 |  |
|  | Quên mật khẩu | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Trí |
|  | Trattt Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Dũng |
|  | Xem báo cáo thống kê | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý tuyến đường | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Dũng |
|  | Quản lý tài xế | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Phong |
|  | Quản lý phương tiện | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Phong |
|  | Quản lý chuyến xe | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Hải |
|  | Quản lý khách hàng | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý vé xe | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 1 | Trí |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 28/04/2025 | 04/05/2025 | 54 |  |
|  | Thiết kế front-end Quên mật khẩu | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Code front-end Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Thiết kế front-end Xem báo cáo thống kê | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Code Font-end Quản lý tuyến đường | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 4 | Phong |
|  | Thiết kế front-end Quản lý tài xế | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | Huy |
|  | Code front-end Quản lý phương tiện | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Thiết kế front-end Quản lý chuyến xe | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | Phong |
|  | Thiết kế front-end Quản lý khách hàng | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2 | Dũng |
|  | Code front-end Quản lý vé xe | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | Phong |
|  | Thiết kế back-end Quên mật khẩu | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | Trí |
|  | Code back-end Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 2 | Trí |
|  | Thiết kế back-end Xem báo cáo thống kê | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 2 | Trí |
|  | Code back-end Quản lý tuyến đường | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 2 | Trí |
|  | Thiết kế back-end Quản lý tài xế | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 3 | Hải |
|  | Code back-end Quản lý phương tiện | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 3 | Huy |
|  | Thiết kế back-end Quản lý chuyến xe | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 2 | Huy |
|  | Thiết kế back-end Quản lý khách hàng | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 2 | Dũng |
|  | Code back-end Quản lý vé xe | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 2 | Trí |
|  | Integrate code | 04/05/2025 | 04/05/2025 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 9 |  |
|  | Quên mật khẩu | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Huy |
|  | Trattt Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Phong |
|  | Xem báo cáo thống kê | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Hải |
|  | Quản lý tuyến đường | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Trí |
|  | Quản lý tài xế | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Dũng |
|  | Trattt Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Dũng |
|  | Quản lý chuyến xe | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý khách hàng | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Dũng |
|  | Quản lý vé xe | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | Phong |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 12 |  |
|  | Quên mật khẩu | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 1 | Trí, Dũng |
|  | Trattt Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 2 | Huy, Phong |
|  | Xem báo cáo thống kê | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 2 | Hải, Trí |
|  | Quản lý tuyến đường | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 1 | Dũng, Huy |
|  | Quản lý tài xế | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | Phong, Hải |
|  | Quản lý phương tiện | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | Trí, Dũng |
|  | Quản lý chuyến xe | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | Huy,Dũng |
|  | Quản lý khách hàng | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 2 | Phong, Hải |
|  | Quản lý vé xe | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | Huy,Dũng |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 14 |  |
|  | Quên mật khẩu | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | Huy |
|  | Trattt Tra cứu thông tin bằng ChatBot | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 2 | Phong |
|  | Xem báo cáo thống kê | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 2 | Hải |
|  | Quản lý tuyến đường | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 2 | Trí |
|  | Quản lý tài xế | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 2 | Trí |
|  | Quản lý phương tiện | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | Dũng |
|  | Quản lý chuyến xe | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 2 | Dũng |
|  | Quản lý khách hàng | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý vé xe | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | Huy |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 10/05/2025 | 11/05/2025 | 20 | All Team |
| 5 | Final release | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 607(HOUR) |  |

5.CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

5.1.Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

- 5.2.Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

- 5.3.Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

- 5.4.Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

- 5.4.1.Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Huy | Scrum Master | 30.000 |
| Đồng Tiến Dũng | Product Owner | 30.000 |
| Võ Thanh Hải | Team Member | 30.000 |
| Trương Công Huỳnh Nhất Trí | Team Member | 30.000 |
| Tăng Thanh Phong | Team Member | 30.000 |

- 5.4.2.Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ làm việc trên ngày: 10 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ

- = (595)*30.000 = 17.850.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.850.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =1.850.000VND

- Chi phí khác:10.500.000VND

- Tổng = 21.655.000VND

- 6.QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- 7.RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

8.QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

- 8.1.Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

8.2.Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

8.3.Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

8.4.Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

9.QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

10.CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

10.1.Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: PHP, ReactJs, NLP.

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

10.2.Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

10.3.Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.

      - Công nghệ: PHP, JS.

11.TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx